УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства социальной

защиты населения Республики Бурятия

от «30» декабря 2019 г.

Контрольные точки

по реализации в 2020 году Плана мероприятий («дорожной карты»)

по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами

в Республике Бурятия на 2020 – 2022 годы

| №№ п\п | Наименование мероприятия, контрольные точки Плана мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Бурятия на 2020 – 2022 годы | Сроки реализации | | Ответственные лица | Вид документа  и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Мероприятие  Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода (далее – СДУ) под руководством Заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию социальной сферы | 09.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Мироманова Е.В. | Нормативные правовые акты (далее – НПА) Правительства  Республики Бурятия, план работы, протоколы, модель СДУ |
| 1.1. | Контрольная точка  Разработка, согласование проекта НПА о создании межведомственной рабочей группы по созданию СДУ | 09.01.2020 г. | 31.01.2020 г. | Мироманова Е.В.  Бугаева Н.С.  Шагдарова Э.А. | Распоряжение Правительства Республики Бурятия |
| 1.2. | Контрольная точка  Организационное обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы по созданию СДУ | 31.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Мироманова Е.В.  Шагдарова Э.А. | Протоколы, план работы, модель СДУ |
| 2. | Мероприятие  Определение пилотных территорий, пилотных организации социального обслуживания и здравоохранения в Республике Бурятия, порядка межведомственного взаимодействия между организациями социального обслуживания и здравоохранения | 09.01.2020 г. | 20.02.2020 г. | Мироманова Е.В. | Межведомственный приказ |
| 2.1. | Контрольная точка  Разработан и согласован с Минздравом РБ межведомственный приказ об определении пилотных территорий, организаций социального обслуживания и здравоохранения, о порядке межведомственного взаимодействия | 09.01.2020 г. | 20.02.2020 г. | Мироманова Е.В.  Дорофеева Л.И.  Шагдарова Э.А. | Межведомственный приказ о реализации пилотного проекта в г.Улан-Удэ и МО «Заиграевский район», включение в пилотный проект АУСО «Улан-Удэнский центр социального обслуживания населения «Доверие» (далее – «Доверие»), АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Заиграевский дом-интернат), РГУ «Центр социальной поддержки населения» (далее – РГУ «ЦСПН») |
| 2.2. | Контрольная точка  Внесены изменения в правоустанавливающие документы | 09.01.2020 г. | 20.02.2020 г. | Дорофеева Л.И.  «Доверие»  (Богатых О.И.);  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.) | Уставы организаций социального обслуживания с учетом деятельности служб сиделок, проката технических средств реабилитации, отделений дневного пребывания и т.п., отчет |
| 2.3. | Результат  В Республике Бурятия определены пилотные территории и организации социального обслуживания и здравоохранения, определен порядок межведомственного взаимодействия | 09.01.2020 г. | 20.02.2020 г. | Мироманова Е.В. | Межведомственный приказ |
| 3. | Мероприятие  Организация работы по актуализации гарантированного перечня и стандартов социальных услуг в Республике Бурятия, предоставляемого гражданам, признанными нуждающимися в социальных услугах | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Мироманова Е.В.,  Дорофеева Л.И. | НПА Правительства Республики Бурятия |
| 3.1. | Контрольная точка  Актуализация гарантированного перечня и стандартов социальных услуг в Республике Бурятия, предоставляемого гражданам, признанными нуждающимися в социальных услугах в форме социального обслуживания на дому | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Мироманова Е.В.  Гомбожапов В.Г.  Бугаева Н.С.  Цыдыпова И.О.  Шагдарова Э.А. | НПА Правительства Республики Бурятия |
| 3.2. | Контрольная точка  Актуализация гарантированного перечня и стандартов социальных услуг в Республике Бурятия, предоставляемого гражданам, признанными нуждающимися в социальных услугах в форме стационарного социального обслуживания | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Дорофеева Л.И.  Гомбожапов В.Г.  Бугаева Н.С.  Цыдыпова И.О. | НПА Правительства Республики Бурятия |
| 3.3. | Результат  Разработанные НПА по актуализации перечня и стандартов социальных услуг | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Мироманова Е.В.,  Дорофеева Л.И. | НПА Правительства Республики Бурятия |
| 4. | Мероприятие  Заключение соглашения с Минсоцзащитой РБ о расходовании субсидий из федерального и республиканского бюджетов в соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты») по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в Республике Бурятия на 2020 – 2022 годы | 09.01.2020 г. | 01.02.2020 г | Мироманова Е.В.  Дорофеева Л.И.  Бугаева Н.С.  Гомбожаполв В.Г.  «Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.) | Соглашение |
| 5. | Мероприятие  Проведение мониторинга механизмов выявления граждан, утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в предоставлении социальных услуг и медицинской помощи (далее – мониторинг), путем анализа результатов следующих мероприятий | 09.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Мироманова Е.В. | Аналитическая записка |
| 5.1. | Контрольная точка  Определены должностные лица, ответственные за проведение мониторинга, в организациях социального обслуживания, РГУ «ЦСПН», подразделениях РГУ «ЦСПН» | 09.01.2020 г. | 17.01.2020 г. | РГУ «Центр социальной поддержки населения» (далее – РГУ «ЦСПН»)» (Мокеев А.М.)  «Доверие»  (Богатых О.И.)  «Заиграевскидом-интернат (Матвеева Е.П.) | Локальный нормативный правовой акт (далее – ЛНПА) |
| 5.2. | Контрольная точка  Утвержден план мероприятий по проведению мониторинга в РГУ «ЦСПН», подразделениях РГУ «ЦСПН», организациях социального обслуживания | 15.01.2020 г. | 31.01.2020 г. | РГУ «ЦСПН» (Мокеев А.М.)  «Доверие»  (Богатых О.И.) | ЛНПА |
| 5.3. | Контрольная точка  Проведение мероприятий по выявлению наиболее эффективных механизмов выявления граждан, нуждающихся в СДУ | 31.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | РГУ «ЦСПН» (Мокеев А.М.),  «Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.) | Отчет |
| 5.4. | Результат  Проведен анализ мониторинга, разработаны предложения по внедрению наиболее эффективных механизмов проведения мониторинга в разрезе муниципальных образований |  | Отчет  05.04.2020 г.  05.17.2020 г.  25.10.2020 г.  10.01.2021 г. | РГУ «ЦСПН» (Мокеев А.М.),  «Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.) | Ежеквартальный отчет с анализом проводимого мониторинга и предложениями по внедрению наиболее эффективных механизмов проведения мониторинга в разрезе муниципальных образований |
| 6. | Мероприятие  Обеспечение функции координации по созданию СДУ и типизации пожилых граждан и инвалидов | 09.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Мироманова Е.В. | НПА Правительства Республики Бурятия, НПА Минсоцзащиты РБ, локальные нормативные правовые акты (далее – ЛНПА), бланки типизации, отчет |
| 6.1. | Контрольная точка  Разработан НПА Республики Бурятия о типизации граждан, нуждающихся в долговременном уходе | 09.01.2020 г. | 01.03.2020 г. | Мироманова Е.В.  Бугаева Н.С.  Шагдарова Э.А. | НПА Правительства Республики |
| 6.2. | Контрольная точка  Создание Координационного центра по создании СДУ на базе РГУ «ЦСПН» с подразделениями в муниципальных образованиях | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | РГУ «ЦСПН»  (Мокеев А.М.) | ЛНПА |
| 6.3. | Контрольная точка  Проведение типизации граждан, признаваемых нуждающимися в социальном обслуживании и находящихся на социальном обслуживании по мере истечения сроков действий ИППСУ | 01.04.2020 г. | 31.12.2020 | РГУ «ЦСПН»  (Мокеев А.М.), «Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.) | Бланки типизации, отчет |
| 6.4. | Контрольная точка  Разработаны индивидуальные планы ухода (далее – ИПУ) на основании проведенной типизации и составления индивидуальных программ предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ) | 01.04.2020 г. | 31.12.2020 | «Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.) | Бланки ИПУ, отчет |
| 6.6. | Результат  Координация СДУ в пилотных районах, типизация проведена для граждан, признаваемых нуждающимися в социальных услугах, проживающих в пилотных районах и (или) получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в стационарных условиях, социальные услуги предоставляются по плану ухода | 01.03.2020 г. | 31.12.2020 | РГУ «ЦСПН»  (Мокеев А.М.), «Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | ЛНПА, протоколы, бланки типизации |
| 7. | Мероприятие  Обеспечено функционирование проката технических средств реабилитации (далее – ТСР) | 09.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Мироманова Е.В.  «Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.),  ГБУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья»  (Кожухова Л.И.),  Управление социальной защиты населения по г.Улан-Удэ  (Печкин А.Н.) | НПА, Устав, ЛНПА, Соглашение |
| 7.1. | Контрольная точка  Разработка, согласование и утверждение НПА, порядка и условий предоставления ТСР | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Мироманова Е.В.  Шагдарова Э.А. | НПА Правительства Республики Бурятия |
| 7.2. | Контрольная точка  Открытие службы проката ТСР (внесение изменений в устав, утверждение положения о службе проката ТСР, назначение ответственных лиц, должностных инструкций, форм учета и т.п.) | 01.03.2020 г. | 01.04.2020 г. | Дорофеева Л.И.  Доверие»  (Богатых О.И.  Цыденова Х.А.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.), ГБУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья»  (Кожухова Л.И.) | Устав, ЛНПА, положение, должностные инструкции, формы учета |
| 7.3. | Контрольная точка  Функционирование службы пункта проката ТСР | 09.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | «Доверие»  (Богатых О.И.  Цыденова Х.А.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.),  Управление социальной защиты населения по г.Улан-Удэ  (Печкин А.Н.) | Отчет |
| 7.4. | Проведение конкурсных процедур, закупка ТСР | 01.02.2020 г. | 01.04.2020 | Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.) | Конкурсная документация |
| 7.5. | Результат  Предоставление ТСР гражданам в безвозмездное пользование (Доверие – 50 чел., Заиграевский дом-интернат – 20 чел., Управление социальной защиты населения по г.Улан-Удэ – 350 чел.) | 01.04.2020 г. | 31.12.2020 г.  Ежемесячный отчет по электронному бюджету до 5 числа отчетного периода | Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.),  Управление социальной поддержки населения по г.Улан-Удэ  (Печкин А.Н.) | Договоры безвозмездного пользования |
| 8. | Мероприятие  Обеспечение работы Школ ухода с тремя форматами работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников Школы ухода на дом к проживающему, в том числе дистанционное консультирование с использованием сети Интернет) для обучения граждан, осуществляющих неформальный уход в каждом пилотном муниципальном образовании | 09.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Мироманова Е.В.  Дорофеева Л.И.,  Бугаева Н.С.,  Доверие»  (Богатых О.И.  Цыденова Х.А.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.),  ГБУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья»  (Кожухова Л.И.) | НПА, Устав, ЛНПА, Соглашение |
| 8.1. | Контрольная точка  Разработка, согласование и утверждение НПА, регламентирующих работу Школ ухода | 09.01.2020 г. | 01.03.2020 г. | Мироманова Е.В.  Бугаева Н.С.  Шагдарова Э.А. | НПА |
| 8.2. | Контрольная точка  Открытие Школ ухода (внесение, в случае необходимости, изменения в устав, утверждение положения о Школе ухода, назначение ответственных лиц, должностных инструкций, форм учета и т.п.) | 01.01.2020 г. | 01.03.2020 г. | Дорофеева Л.И.  «Доверие»  (Богатых О.И.,  Цыденова Х.А.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.),  ГБУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья»  (Кожухова Л.И.) | Устав, ЛНПА, положение, должностные инструкции, формы учета |
| 8.3. | Контрольная точка  Проведение конкурсных процедур, закупка оборудования | 01.02.2020 г. | 01.04.2020 г. | Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.), | Конкурсная документация |
| 8.4. | Результат  Обучение граждан, осуществляющими неформальный уход за гражданами (Заиграевский дом-интернат - 15 чел., Доверие - 45 чел.) | 01.04.2020 г. | 31.12.2020 г.  Ежемесячный отчет по электронному бюджету до 5 числа отчетного периода | Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.) | Договоры |
| 9. | Мероприятие  Функционирование отделений дневного пребывания (далее – ОДП) с сервисом транспортной доставки получателей услуг со специализациями работы для граждан с когнитивными нарушениями и для граждан с ограничениями мобильности в пилотных муниципальных образованиях, включая:  - предоставление социальных услуг;  - обеспечение помещением;  - обеспечение персоналом;  - обеспечение оборудованием и питанием;  - обеспечение транспортом для осуществления доставки получателей услуг | 09.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Дорофеева Л.И.  Доверие»  (Богатых О.И.),  Бугаева Н.С.  Гомбожапов В.Г. | НПА, ЛНПА, Соглашение |
| 9.1. | Контрольная точка  Разработка и согласование НПА, утверждающего порядок и условия предоставления социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам, нуждающимся в социальных услугах в полустационарных условиях (в ОДН) | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Дорофеева Л.И.  Бугаева Л.И. | НПА Правительства Республики Бурятия |
| 9.2. | Контрольная точка  Разработка и согласование НПА, утверждающих формы индивидуальных планов ухода, форм отчетности и т.п. в ОДП | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Дорофеева Л.И.  Бугаева Н.С. | НПА |
| 9.3. | Контрольная точка  Разработка и утверждение тарифов на социальные услуги, предоставляемые в полустационарных условиях в отделении дневного пребывания | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Гомбожапов В.Г Дорофеева Л.И.  Бугаева Л.И.  Цыдыпова И.О. | Приказ Минсоцзащиты РБ |
| 9.4. | Контрольная точка  Мониторинг нуждаемости пожилых граждан и инвалидов в оказании социальных услуг в ОДП | 09.01.2020 г. | 01.03.2020 г. | Дорофеева Л.И.  Доверие  (Богатых О.И.) | Списки граждан, нуждающихся в социальных услугах в ОДН |
| 9.5. | Контрольная точка  Открытие ОДП (внесение, в случае необходимости, изменения в устав, назначение ответственных лиц, должностных инструкций, форм учета и т.п.) | 01.03.2020 г. | 01.04.2020 г. | Дорофеева Л.И.  «Доверие»  (Богатых О.И.) | Устав, ЛНПА, положение, должностные инструкции, формы учета |
| 9.6. | Контрольная точка  Проведение конкурсных процедур, закупка оборудования | 01.02.2020 г. | 01.04.2020 г. | Доверие»  (Богатых О.И.), | Конкурсная документация |
| 9.7. | Контрольная точка  Предоставление социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам, признанными нуждающимися в социальных услугах в ОДП | 01.03.2020 г. | 31.12.2020 г. | «Доверие»  (Богатых О.И.) | Договоры |
| 9.8. | Результат  Оказание социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам в ОДН (15 чел. ежемесячно) | 01.04.2020 г. | 31.12.2020 г.  Ежемесячный отчет по электронному бюджету до 5 числа отчетного периода | Доверие»  (Богатых О.И.), | Договоры |
| 10. | Мероприятие  Организована реализация модели сопровождаемого жизнеустройства инвалидов, в том числе с ментальными нарушениями | 01.02.2020 г. | 31.12.2020 г. | Мироманова Е.В. | НПА Минсоцзащиты РБ, конкурсная документация, соглашение, формы учета, отчетность |
| 10.1. | Контрольная точка  Разработан порядок реализации модели сопровождаемого жизнеустройства | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Мироманова Е.В.  Шагдарова Э.А. | Приказ Минсоцзащиты РБ |
| 10.2. | Контрольная точка  Постановка на баланс ГБУСО РБ «Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» (далее – «Журавушка») жилых помещений (тренировочных квартир), получаемых по договорам пожизненного содержания с иждивением в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.09.2010 г. № 408 «О Порядке участия исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и организаций социального обслуживания населения во взаимоотношениях с гражданами по предоставлению социальных услуг по договорам пожизненного содержания с иждивением» | 01.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Мироманова Е.В.  Красноярова Ю.Н.  ГБУСО Республики Бурятия «Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном  «Журавушка»  (Рогачева М.П.) | НПА |
| 10.3. | Контрольная точка  Заключение соглашения с Минсоцзащитой РБ о расходовании субсидий из федерального и республиканского бюджетов на приобретение оборудования для тренировочных квартир:  - мебели, сложной и простой бытовой техники, постельного белья, посуды; кухонных принадлежностей, средств бытовой химии и др. хозяйственных товаров;  - установку системы пожарной безопасности с абонентской платой;  - оплату жилищно-коммунальных услуг; | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Мироманова Е.В.  Красноярова Ю.Н.  ГБУСО Республики Бурятия «Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном  «Журавушка»  (Рогачева М.П.) | Соглашение |
| 10.4. | Контрольная точка  Проведение конкурсных процедур, закупка оборудования | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | ГБУСО Республики Бурятия «Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном  «Журавушка»  (Рогачева М.П.) | Конкурсная документация |
| 10.5. | Контрольная точка  Заключение соглашения о сотрудничестве с некоммерческой организацией об оказание социальных и психологических услуг для обучения инвалидов с ментальными нарушениями проживать самостоятельно | 01.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Мироманова Е.В.  Шагдарова Э.А. | Соглашение |
| 10.6. | Результат  Обучено в рамках реализации модели сопровождаемого жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями не менее 20 чел. | 01.04.2020 г. | 31.12.2020 г.  Ежемесячный отчет по электронному бюджету до 5 числа отчетного периода | Мироманова Е.В.  Шагдарова Э.А. | Отчет |
| 11. | Мероприятия  Внедрение социальной технологии «Сиделка на дому» в государственных организациях социального обслуживания | 09.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Мироманова Е.В. | НПА Правительства Республики Бурятия, план ухода, форма договора, отчет |
| 11.1. | Контрольная точка  Разработка и согласование НПА, утверждающего порядок и условия предоставления услуг сиделки пожилым гражданам и инвалидам | 09.01.2020 | 01.04.2020 | Мироманова Е.В.  Шагдарова Э.А | НПА Правительства Республики |
| 11.2. | Контрольная точка  Мониторинг нуждаемости пожилых граждан и инвалидов в оказании услуг сиделки | 09.01.2020 г. | 01.03.2020 г. | Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.) | Списки граждан, нуждающихся в социальных услугах сиделки |
| 11.3. | Доукомплектация штатной численности отделений социального обслуживания на дому сиделками | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.) | Штатное расписание |
| 11.4. | Контрольная точка  Открытие службы сиделок на дому на базе отделений социального обслуживания на дому (внесение изменений в устав, назначение ответственных лиц, должностных инструкций, форм учета и т.п.) | 01.03.2020 г. | 01.04.2020 г. | Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.) | Устав, ЛНПА, штатное расписание, должностные инструкции, формы учета, отчеты |
| 11.5. | Контрольная точка  Функционирование службы сиделок | 01.04.2020 г. | 31.12.2020 г. | Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.) | Договоры |
| 11.6. | Результат  Оказание услуг сиделки пожилым гражданам и инвалидам не менее 300 чел. («Доверие» - не менее 255 чел., Заиграевский дом-интернат – не менее 45 чел.). | 01.04.2020 г. | 31.12.2020 г.  Ежемесячный отчет по электронному бюджету до 5 числа отчетного периода | «Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.) | Договоры, отчет |
| 12. | Мероприятие  Доукомплектация штатной численности организаций, оснащение оборудованием в стационарных организациях социального обслуживания для пожилых граждан и инвалидов | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Дорофеева Л.И.  «Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.) | Соглашения, штатные расписания |
| 12.1. | Контрольная точка  Заключение соглашения с Минсоцзащитой РБ о расходовании субсидий из федерального и республиканского бюджетов на доукомплектация штатной численности организаций, оснащение оборудованием в стационарных организациях социального обслуживания для пожилых граждан и инвалидов | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Дорофеева Л.И.  «Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.) | Соглашение |
| 12.2. | Контрольная точка  Доукомплектация штатной численности организаций в стационарных организациях социального обслуживания для пожилых граждан и инвалидов | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Дорофеева Л.И.  «Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.) | Штатные расписания |
| 12.3. | Контрольная точка  Определение перечня и стоимости приобретаемого оборудования для стационарных организаций | 09.01.2020 г. | 01.02.2020 г. | Дорофеева Л.И.  Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.) | Список оборудования |
| 12.4. | Контрольная точка  Проведение конкурсных процедур для приобретения оборудования, закуп оборудования | 09.01.2020 г. | 01.05.2020 г. | Дорофеева Л.И.  Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.) | Конкурсная документация |
| 12.5. | Результат  Доукомплектованное штатное расписание и приобретено оборудование для 2-х стационарных организаций социального обслуживания. | 09.01.2020 г. | 31.01.2020 г.  Ежемесячный отчет по электронному бюджету до 5 числа отчетного периода | Дорофеева Л.И.  Доверие»  (Богатых О.И.),  Заиграевский дом-интернат  (Матвеева Е.П.) | Штатное расписание, список оборудования |
| 13. | Мероприятие, контрольная точка  Введение в штатную численность учебно-методического отдела АУСО «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» дополнительных 4-х штатных единиц сотрудников.  Обучено не менее 348 чел. | 09.01.2020 г. | 01.02.2020 г.  Ежемесячный отчет по электронному бюджету до 5 числа отчетного периода | Доверие  (Богатых О.И.,  Цыбенова Х.А.),  ГБУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья»  (Кожухова Л.И.) | Штатное расписание |
| 14. | Мероприятие  Разработка и внедрение в эксплуатацию информационной системы СДУ, содержащей данные о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе | 09.01.2020 г. | 01.06.2020 г. | Ни С.В.  Мокеев А.М. | Программный комплекс |
| 14.1. | Изучение опыта регионов по внедрение в эксплуатацию информационной системы СДУ, содержащей данные о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе | 09.01.2020 г. | 01.02.2020 г. | Мироманова Е.В.  Ни С.В.  Шагдарова Э.А. | Служебная записка |
| 14.2. | Разработка технического задания на разработку информационной системы СДУ, содержащей данные о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе | 01.02.2020 г. | 01.04.2020 г. | Мироманова Е.В.  Ни С.В.  Шагдарова Э.А. | Техническое задание |
| 14.3. | Проведение конкурсных процедур на разработку информационной системы СДУ, содержащей данные о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе | 01.04.2020 г. | 01.06.2020 г.  Ежемесячный отчет по электронному бюджету до 5 числа отчетного периода | Ни С.В.  Мокеев А.М. | Конкурсная документация |