УТВЕРЖДЕНЫ

 приказом Министерства социальной

защиты населения Республики Бурятия

от «30» декабря 2019 г.

Контрольные точки

по реализации в 2020 году Плана мероприятий («дорожной карты»)

по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами

в Республике Бурятия на 2020 – 2022 годы

| №№ п\п  | Наименование мероприятия, контрольные точки Плана мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Республике Бурятия на 2020 – 2022 годы  | Сроки реализации |  Ответственные лица  | Вид документаи характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | МероприятиеОрганизация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода (далее – СДУ) под руководством Заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию социальной сферы | 09.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Мироманова Е.В. | Нормативные правовые акты (далее – НПА) ПравительстваРеспублики Бурятия, план работы, протоколы, модель СДУ  |
| 1.1. | Контрольная точкаРазработка, согласование проекта НПА о создании межведомственной рабочей группы по созданию СДУ | 09.01.2020 г. | 31.01.2020 г. | Мироманова Е.В.Бугаева Н.С.Шагдарова Э.А. | Распоряжение Правительства Республики Бурятия |
| 1.2.  | Контрольная точкаОрганизационное обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы по созданию СДУ | 31.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Мироманова Е.В.Шагдарова Э.А. | Протоколы, план работы, модель СДУ |
| 2. | МероприятиеОпределение пилотных территорий, пилотных организации социального обслуживания и здравоохранения в Республике Бурятия, порядка межведомственного взаимодействия между организациями социального обслуживания и здравоохранения | 09.01.2020 г. | 20.02.2020 г. | Мироманова Е.В. | Межведомственный приказ |
| 2.1. | Контрольная точкаРазработан и согласован с Минздравом РБ межведомственный приказ об определении пилотных территорий, организаций социального обслуживания и здравоохранения, о порядке межведомственного взаимодействия | 09.01.2020 г. | 20.02.2020 г. | Мироманова Е.В.Дорофеева Л.И.Шагдарова Э.А. | Межведомственный приказ о реализации пилотного проекта в г.Улан-Удэ и МО «Заиграевский район», включение в пилотный проект АУСО «Улан-Удэнский центр социального обслуживания населения «Доверие» (далее – «Доверие»), АУСО РБ «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Заиграевский дом-интернат), РГУ «Центр социальной поддержки населения» (далее – РГУ «ЦСПН») |
| 2.2. | Контрольная точкаВнесены изменения в правоустанавливающие документы  | 09.01.2020 г. | 20.02.2020 г. | Дорофеева Л.И. «Доверие» (Богатых О.И.);Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | Уставы организаций социального обслуживания с учетом деятельности служб сиделок, проката технических средств реабилитации, отделений дневного пребывания и т.п., отчет |
| 2.3. | РезультатВ Республике Бурятия определены пилотные территории и организации социального обслуживания и здравоохранения, определен порядок межведомственного взаимодействия  | 09.01.2020 г. | 20.02.2020 г. | Мироманова Е.В. | Межведомственный приказ |
| 3. | МероприятиеОрганизация работы по актуализации гарантированного перечня и стандартов социальных услуг в Республике Бурятия, предоставляемого гражданам, признанными нуждающимися в социальных услугах | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Мироманова Е.В.,Дорофеева Л.И. | НПА Правительства Республики Бурятия |
| 3.1. | Контрольная точкаАктуализация гарантированного перечня и стандартов социальных услуг в Республике Бурятия, предоставляемого гражданам, признанными нуждающимися в социальных услугах в форме социального обслуживания на дому | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Мироманова Е.В.Гомбожапов В.Г.Бугаева Н.С.Цыдыпова И.О.Шагдарова Э.А. | НПА Правительства Республики Бурятия |
| 3.2.  | Контрольная точкаАктуализация гарантированного перечня и стандартов социальных услуг в Республике Бурятия, предоставляемого гражданам, признанными нуждающимися в социальных услугах в форме стационарного социального обслуживания | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Дорофеева Л.И.Гомбожапов В.Г.Бугаева Н.С.Цыдыпова И.О. | НПА Правительства Республики Бурятия |
| 3.3. | РезультатРазработанные НПА по актуализации перечня и стандартов социальных услуг | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Мироманова Е.В.,Дорофеева Л.И. | НПА Правительства Республики Бурятия |
| 4.  | МероприятиеЗаключение соглашения с Минсоцзащитой РБ о расходовании субсидий из федерального и республиканского бюджетов в соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты») по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в Республике Бурятия на 2020 – 2022 годы | 09.01.2020 г. | 01.02.2020 г | Мироманова Е.В.Дорофеева Л.И.Бугаева Н.С.Гомбожаполв В.Г.«Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | Соглашение |
| 5. | МероприятиеПроведение мониторинга механизмов выявления граждан, утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в предоставлении социальных услуг и медицинской помощи (далее – мониторинг), путем анализа результатов следующих мероприятий | 09.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Мироманова Е.В. | Аналитическая записка |
| 5.1. | Контрольная точка Определены должностные лица, ответственные за проведение мониторинга, в организациях социального обслуживания, РГУ «ЦСПН», подразделениях РГУ «ЦСПН» | 09.01.2020 г. | 17.01.2020 г. | РГУ «Центр социальной поддержки населения» (далее – РГУ «ЦСПН»)» (Мокеев А.М.)«Доверие»(Богатых О.И.)«Заиграевскидом-интернат (Матвеева Е.П.) | Локальный нормативный правовой акт (далее – ЛНПА)  |
| 5.2. | Контрольная точка Утвержден план мероприятий по проведению мониторинга в РГУ «ЦСПН», подразделениях РГУ «ЦСПН», организациях социального обслуживания  | 15.01.2020 г. | 31.01.2020 г. | РГУ «ЦСПН» (Мокеев А.М.)«Доверие»(Богатых О.И.) | ЛНПА |
| 5.3. | Контрольная точкаПроведение мероприятий по выявлению наиболее эффективных механизмов выявления граждан, нуждающихся в СДУ | 31.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | РГУ «ЦСПН» (Мокеев А.М.),«Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | Отчет |
| 5.4. | РезультатПроведен анализ мониторинга, разработаны предложения по внедрению наиболее эффективных механизмов проведения мониторинга в разрезе муниципальных образований  |  | Отчет05.04.2020 г.05.17.2020 г.25.10.2020 г.10.01.2021 г. | РГУ «ЦСПН» (Мокеев А.М.),«Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | Ежеквартальный отчет с анализом проводимого мониторинга и предложениями по внедрению наиболее эффективных механизмов проведения мониторинга в разрезе муниципальных образований |
| 6. | Мероприятие Обеспечение функции координации по созданию СДУ и типизации пожилых граждан и инвалидов | 09.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Мироманова Е.В. | НПА Правительства Республики Бурятия, НПА Минсоцзащиты РБ, локальные нормативные правовые акты (далее – ЛНПА), бланки типизации, отчет |
| 6.1. | Контрольная точкаРазработан НПА Республики Бурятия о типизации граждан, нуждающихся в долговременном уходе | 09.01.2020 г. | 01.03.2020 г. | Мироманова Е.В.Бугаева Н.С.Шагдарова Э.А. | НПА Правительства Республики |
| 6.2. | Контрольная точка Создание Координационного центра по создании СДУ на базе РГУ «ЦСПН» с подразделениями в муниципальных образованиях  | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | РГУ «ЦСПН»(Мокеев А.М.) | ЛНПА |
| 6.3. | Контрольная точка Проведение типизации граждан, признаваемых нуждающимися в социальном обслуживании и находящихся на социальном обслуживании по мере истечения сроков действий ИППСУ | 01.04.2020 г. | 31.12.2020 | РГУ «ЦСПН» (Мокеев А.М.), «Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | Бланки типизации, отчет |
| 6.4. | Контрольная точка Разработаны индивидуальные планы ухода (далее – ИПУ) на основании проведенной типизации и составления индивидуальных программ предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ) | 01.04.2020 г. | 31.12.2020 | «Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | Бланки ИПУ, отчет |
| 6.6. | РезультатКоординация СДУ в пилотных районах, типизация проведена для граждан, признаваемых нуждающимися в социальных услугах, проживающих в пилотных районах и (или) получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в стационарных условиях, социальные услуги предоставляются по плану ухода | 01.03.2020 г. | 31.12.2020 | РГУ «ЦСПН» (Мокеев А.М.), «Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | ЛНПА, протоколы, бланки типизации |
| 7. | МероприятиеОбеспечено функционирование проката технических средств реабилитации (далее – ТСР) | 09.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Мироманова Е.В.«Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.), ГБУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья»(Кожухова Л.И.),Управление социальной защиты населения по г.Улан-Удэ (Печкин А.Н.) | НПА, Устав, ЛНПА, Соглашение  |
| 7.1. | Контрольная точкаРазработка, согласование и утверждение НПА, порядка и условий предоставления ТСР  | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Мироманова Е.В.Шагдарова Э.А. | НПА Правительства Республики Бурятия |
| 7.2. | Контрольная точкаОткрытие службы проката ТСР (внесение изменений в устав, утверждение положения о службе проката ТСР, назначение ответственных лиц, должностных инструкций, форм учета и т.п.)  | 01.03.2020 г. | 01.04.2020 г. | Дорофеева Л.И.Доверие»(Богатых О.И.Цыденова Х.А.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.), ГБУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья»(Кожухова Л.И.) | Устав, ЛНПА, положение, должностные инструкции, формы учета  |
| 7.3. | Контрольная точкаФункционирование службы пункта проката ТСР  | 09.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | «Доверие»(Богатых О.И.Цыденова Х.А.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.), Управление социальной защиты населения по г.Улан-Удэ (Печкин А.Н.) | Отчет  |
| 7.4. | Проведение конкурсных процедур, закупка ТСР  | 01.02.2020 г. | 01.04.2020 | Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | Конкурсная документация |
| 7.5. | РезультатПредоставление ТСР гражданам в безвозмездное пользование (Доверие – 50 чел., Заиграевский дом-интернат – 20 чел., Управление социальной защиты населения по г.Улан-Удэ – 350 чел.) | 01.04.2020 г. | 31.12.2020 г.Ежемесячный отчет по электронному бюджету до 5 числа отчетного периода | Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.),Управление социальной поддержки населения по г.Улан-Удэ (Печкин А.Н.)  | Договоры безвозмездного пользования |
| 8. | МероприятиеОбеспечение работы Школ ухода с тремя форматами работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников Школы ухода на дом к проживающему, в том числе дистанционное консультирование с использованием сети Интернет) для обучения граждан, осуществляющих неформальный уход в каждом пилотном муниципальном образовании | 09.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Мироманова Е.В.Дорофеева Л.И.,Бугаева Н.С.,Доверие»(Богатых О.И.Цыденова Х.А.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.), ГБУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья»(Кожухова Л.И.) | НПА, Устав, ЛНПА, Соглашение  |
| 8.1. | Контрольная точкаРазработка, согласование и утверждение НПА, регламентирующих работу Школ ухода  | 09.01.2020 г. | 01.03.2020 г. | Мироманова Е.В.Бугаева Н.С.Шагдарова Э.А. | НПА  |
| 8.2. | Контрольная точкаОткрытие Школ ухода (внесение, в случае необходимости, изменения в устав, утверждение положения о Школе ухода, назначение ответственных лиц, должностных инструкций, форм учета и т.п.)  | 01.01.2020 г. | 01.03.2020 г. | Дорофеева Л.И.«Доверие»(Богатых О.И.,Цыденова Х.А.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.), ГБУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья»(Кожухова Л.И.) | Устав, ЛНПА, положение, должностные инструкции, формы учета  |
| 8.3. | Контрольная точкаПроведение конкурсных процедур, закупка оборудования  | 01.02.2020 г. | 01.04.2020 г. | Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.), | Конкурсная документация |
| 8.4. | РезультатОбучение граждан, осуществляющими неформальный уход за гражданами (Заиграевский дом-интернат - 15 чел., Доверие - 45 чел.) | 01.04.2020 г. | 31.12.2020 г.Ежемесячный отчет по электронному бюджету до 5 числа отчетного периода | Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | Договоры  |
| 9. | МероприятиеФункционирование отделений дневного пребывания (далее – ОДП) с сервисом транспортной доставки получателей услуг со специализациями работы для граждан с когнитивными нарушениями и для граждан с ограничениями мобильности в пилотных муниципальных образованиях, включая:- предоставление социальных услуг;- обеспечение помещением;- обеспечение персоналом;- обеспечение оборудованием и питанием;- обеспечение транспортом для осуществления доставки получателей услуг | 09.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Дорофеева Л.И.Доверие»(Богатых О.И.), Бугаева Н.С.Гомбожапов В.Г. | НПА, ЛНПА, Соглашение  |
| 9.1.  | Контрольная точкаРазработка и согласование НПА, утверждающего порядок и условия предоставления социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам, нуждающимся в социальных услугах в полустационарных условиях (в ОДН)  | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Дорофеева Л.И.Бугаева Л.И. | НПА Правительства Республики Бурятия |
| 9.2. | Контрольная точкаРазработка и согласование НПА, утверждающих формы индивидуальных планов ухода, форм отчетности и т.п. в ОДП  | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Дорофеева Л.И.Бугаева Н.С. | НПА  |
| 9.3. | Контрольная точкаРазработка и утверждение тарифов на социальные услуги, предоставляемые в полустационарных условиях в отделении дневного пребывания | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Гомбожапов В.Г Дорофеева Л.И.Бугаева Л.И.Цыдыпова И.О. | Приказ Минсоцзащиты РБ |
| 9.4. | Контрольная точкаМониторинг нуждаемости пожилых граждан и инвалидов в оказании социальных услуг в ОДП | 09.01.2020 г. | 01.03.2020 г. | Дорофеева Л.И.Доверие (Богатых О.И.) | Списки граждан, нуждающихся в социальных услугах в ОДН  |
| 9.5. | Контрольная точкаОткрытие ОДП (внесение, в случае необходимости, изменения в устав, назначение ответственных лиц, должностных инструкций, форм учета и т.п.)  | 01.03.2020 г. | 01.04.2020 г. | Дорофеева Л.И. «Доверие»(Богатых О.И.) | Устав, ЛНПА, положение, должностные инструкции, формы учета  |
| 9.6. | Контрольная точкаПроведение конкурсных процедур, закупка оборудования  | 01.02.2020 г. | 01.04.2020 г. | Доверие»(Богатых О.И.),  | Конкурсная документация |
| 9.7. | Контрольная точкаПредоставление социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам, признанными нуждающимися в социальных услугах в ОДП  | 01.03.2020 г. | 31.12.2020 г. | «Доверие»(Богатых О.И.) | Договоры |
| 9.8. | РезультатОказание социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам в ОДН (15 чел. ежемесячно) | 01.04.2020 г. | 31.12.2020 г.Ежемесячный отчет по электронному бюджету до 5 числа отчетного периода | Доверие»(Богатых О.И.),  | Договоры  |
| 10. | МероприятиеОрганизована реализация модели сопровождаемого жизнеустройства инвалидов, в том числе с ментальными нарушениями | 01.02.2020 г. | 31.12.2020 г. | Мироманова Е.В. | НПА Минсоцзащиты РБ, конкурсная документация, соглашение, формы учета, отчетность  |
| 10.1. | Контрольная точкаРазработан порядок реализации модели сопровождаемого жизнеустройства  | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Мироманова Е.В.Шагдарова Э.А. | Приказ Минсоцзащиты РБ |
| 10.2. | Контрольная точкаПостановка на баланс ГБУСО РБ «Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» (далее – «Журавушка») жилых помещений (тренировочных квартир), получаемых по договорам пожизненного содержания с иждивением в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.09.2010 г. № 408 «О Порядке участия исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и организаций социального обслуживания населения во взаимоотношениях с гражданами по предоставлению социальных услуг по договорам пожизненного содержания с иждивением» | 01.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Мироманова Е.В.Красноярова Ю.Н.ГБУСО Республики Бурятия «Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном  «Журавушка»(Рогачева М.П.) | НПА |
| 10.3. | Контрольная точкаЗаключение соглашения с Минсоцзащитой РБ о расходовании субсидий из федерального и республиканского бюджетов на приобретение оборудования для тренировочных квартир: - мебели, сложной и простой бытовой техники, постельного белья, посуды; кухонных принадлежностей, средств бытовой химии и др. хозяйственных товаров;- установку системы пожарной безопасности с абонентской платой;- оплату жилищно-коммунальных услуг; | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Мироманова Е.В.Красноярова Ю.Н.ГБУСО Республики Бурятия «Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном  «Журавушка»(Рогачева М.П.) | Соглашение |
| 10.4. | Контрольная точкаПроведение конкурсных процедур, закупка оборудования  | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | ГБУСО Республики Бурятия «Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном  «Журавушка»(Рогачева М.П.) | Конкурсная документация |
| 10.5. | Контрольная точкаЗаключение соглашения о сотрудничестве с некоммерческой организацией об оказание социальных и психологических услуг для обучения инвалидов с ментальными нарушениями проживать самостоятельно | 01.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Мироманова Е.В.Шагдарова Э.А. | Соглашение |
| 10.6. | РезультатОбучено в рамках реализации модели сопровождаемого жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями не менее 20 чел. | 01.04.2020 г. | 31.12.2020 г.Ежемесячный отчет по электронному бюджету до 5 числа отчетного периода | Мироманова Е.В.Шагдарова Э.А. | Отчет |
| 11. | Мероприятия Внедрение социальной технологии «Сиделка на дому» в государственных организациях социального обслуживания  | 09.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Мироманова Е.В. | НПА Правительства Республики Бурятия, план ухода, форма договора, отчет  |
| 11.1. | Контрольная точкаРазработка и согласование НПА, утверждающего порядок и условия предоставления услуг сиделки пожилым гражданам и инвалидам  | 09.01.2020 | 01.04.2020 | Мироманова Е.В.Шагдарова Э.А | НПА Правительства Республики |
| 11.2. | Контрольная точкаМониторинг нуждаемости пожилых граждан и инвалидов в оказании услуг сиделки | 09.01.2020 г. | 01.03.2020 г. | Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | Списки граждан, нуждающихся в социальных услугах сиделки  |
| 11.3. | Доукомплектация штатной численности отделений социального обслуживания на дому сиделками | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | Штатное расписание |
| 11.4. | Контрольная точкаОткрытие службы сиделок на дому на базе отделений социального обслуживания на дому (внесение изменений в устав, назначение ответственных лиц, должностных инструкций, форм учета и т.п.)  | 01.03.2020 г. | 01.04.2020 г. | Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | Устав, ЛНПА, штатное расписание, должностные инструкции, формы учета, отчеты |
| 11.5. | Контрольная точкаФункционирование службы сиделок  | 01.04.2020 г. | 31.12.2020 г. | Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | Договоры |
| 11.6. | РезультатОказание услуг сиделки пожилым гражданам и инвалидам не менее 300 чел. («Доверие» - не менее 255 чел., Заиграевский дом-интернат – не менее 45 чел.). | 01.04.2020 г. | 31.12.2020 г.Ежемесячный отчет по электронному бюджету до 5 числа отчетного периода | «Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | Договоры, отчет |
| 12. | МероприятиеДоукомплектация штатной численности организаций, оснащение оборудованием в стационарных организациях социального обслуживания для пожилых граждан и инвалидов | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Дорофеева Л.И.«Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | Соглашения, штатные расписания |
| 12.1. | Контрольная точкаЗаключение соглашения с Минсоцзащитой РБ о расходовании субсидий из федерального и республиканского бюджетов на доукомплектация штатной численности организаций, оснащение оборудованием в стационарных организациях социального обслуживания для пожилых граждан и инвалидов | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Дорофеева Л.И.«Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | Соглашение |
| 12.2. | Контрольная точкаДоукомплектация штатной численности организаций в стационарных организациях социального обслуживания для пожилых граждан и инвалидов | 09.01.2020 г. | 01.04.2020 г. | Дорофеева Л.И.«Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | Штатные расписания |
| 12.3. | Контрольная точкаОпределение перечня и стоимости приобретаемого оборудования для стационарных организаций | 09.01.2020 г. | 01.02.2020 г. | Дорофеева Л.И.Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | Список оборудования |
| 12.4. | Контрольная точкаПроведение конкурсных процедур для приобретения оборудования, закуп оборудования | 09.01.2020 г. | 01.05.2020 г. | Дорофеева Л.И.Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | Конкурсная документация |
| 12.5. | РезультатДоукомплектованное штатное расписание и приобретено оборудование для 2-х стационарных организаций социального обслуживания.  | 09.01.2020 г. | 31.01.2020 г.Ежемесячный отчет по электронному бюджету до 5 числа отчетного периода | Дорофеева Л.И.Доверие»(Богатых О.И.), Заиграевский дом-интернат (Матвеева Е.П.) | Штатное расписание, список оборудования |
| 13. | Мероприятие, контрольная точкаВведение в штатную численность учебно-методического отдела АУСО «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» дополнительных 4-х штатных единиц сотрудников.Обучено не менее 348 чел. | 09.01.2020 г. | 01.02.2020 г.Ежемесячный отчет по электронному бюджету до 5 числа отчетного периода | Доверие (Богатых О.И.,Цыбенова Х.А.), ГБУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья»(Кожухова Л.И.) | Штатное расписание |
| 14. | МероприятиеРазработка и внедрение в эксплуатацию информационной системы СДУ, содержащей данные о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе | 09.01.2020 г. | 01.06.2020 г. | Ни С.В.Мокеев А.М. | Программный комплекс |
| 14.1. | Изучение опыта регионов по внедрение в эксплуатацию информационной системы СДУ, содержащей данные о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе | 09.01.2020 г. | 01.02.2020 г. | Мироманова Е.В.Ни С.В.Шагдарова Э.А. | Служебная записка |
| 14.2. | Разработка технического задания на разработку информационной системы СДУ, содержащей данные о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе | 01.02.2020 г. | 01.04.2020 г. | Мироманова Е.В.Ни С.В.Шагдарова Э.А. | Техническое задание |
| 14.3. | Проведение конкурсных процедур на разработку информационной системы СДУ, содержащей данные о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе | 01.04.2020 г. | 01.06.2020 г.Ежемесячный отчет по электронному бюджету до 5 числа отчетного периода | Ни С.В.Мокеев А.М. | Конкурсная документация |